## Gráfica Burn Up
Versión 0.1 | Horas Estimadas de Trabajo | Horas Acumuladas | Horas Acumuladas | Trayectoria Estimada
300 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 38.4615
300 | 500 | 20 | 20 | 41.6667
300 | 500 | 15 | 35 | 83.3333
300 | 500 | 10 | 45 | 125
300 | 500 | 20 | 65 | 166.6667
300 | 500 | 10 | 75 | 208.3333
300 | 500 | 5 | 80 | 250
300 | 500 | 5 | 85 | 291.6667
300 | 500 | 80 | 165 | 333.3333
300 | 500 | 70 | 235 | 375
300 | 500 | 60 | 295 | 416.6667
300 | 500 | 75 | 370 | 458.3333
300 | 500 | 120 | 490 | 500
84
0
1 | Total Hours Estimated By Person Of Work * 3 (40 dias, 2 a 3 horas al día, 3 personas)
2
3
4 |  |  | horas al dia | Personas | Días totales de trabajo
5 |  |  | 3 | 3 | 91 | 819 | 0.59829
6 |  |  | 4 | 3 | 35 | 420 | 1.1667
7
8
9
10
11
12
13

## Gráfica Burn Down
Versión 0.1 | Remanente Ideal | Tareas Remanentes | Tareas Remanentes | Esfuerzo Remanente | Tareas Completadas
300 | 458.3333 | 0 | 28 | 370 | 0
300 | 416.6667 | 20 | 28 | 350 | 0
300 | 375 | 15 | 28 | 335 | 0
300 | 333.3333 | 10 | 28 | 325 | 0
300 | 291.6667 | 20 | 28 | 305 | 0
300 | 250 | 10 | 28 | 295 | 0
300 | 208.3333 | 5 | 27 | 290 | 1
300 | 166.6667 | 5 | 26 | 285 | 1
300 | 125 | 80 | 19 | 205 | 7
300 | 83.3333 | 70 | 13 | 135 | 6
300 | 41.6667 | 60 | 10 | 75 | 3
300 | 0 | 75 | 0 | 0 | 10
0 | 500
1 | 500
2 | 500
3 | 500
4 | 500
5 | 500
6 | 500
7 | 500
8 | 500
9 | 500
10 | 500
11 | 500
11 | 500
10 | 500
9 | 500
8 | 500
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1