## Gráfica Burn Up
Versión 0.1 | Horas Estimadas de Trabajo | Horas Acumuladas | Horas Acumuladas | Trayectoria Estimada
300 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 38.4615
300 | 500 | 20 | 20 | 41.6667
300 | 500 | 15 | 35 | 83.3333
300 | 500 | 10 | 45 | 125
300 | 500 | 20 | 65 | 166.6667
300 | 500 | 10 | 75 | 208.3333
300 | 500 | 5 | 80 | 250
300 | 500 | 5 | 85 | 291.6667
300 | 500 | 120 | 205 | 333.3333
300 | 500 | 80 | 285 | 375
300 | 500 | 75 | 360 | 416.6667
300 | 500 | 70 | 430 | 458.3333
300 | 500 | 60 | 490 | 500
300 | 500 | 54 | 544 | 541.6667
0
1 | Total Hours Estimated By Person Of Work * 3 (40 dias, 2 a 3 horas al día, 3 personas)
2
3
4 |  |  | horas al dia | Personas | Días totales de trabajo
5 |  |  | 3 | 3 | 91 | 819 | 0.59829
6 |  |  | 4 | 3 | 35 | 420 | 1.1667
7
8
9
10
11
12
13

## Gráfica Burn Down
| Remanente Ideal | Tareas Remanentes | Tareas Remanentes | Esfuerzo Remanente | Tareas Completadas
| 500 | 0 | 20 | 500 | 0
| 458.3333 | 20 | 20 | 480 | 0
| 416.6667 | 15 | 20 | 465 | 0
| 375 | 10 | 20 | 455 | 0
| 333.3333 | 20 | 20 | 435 | 0
| 291.6667 | 10 | 20 | 425 | 0
| 250 | 5 | 20 | 420 | 0
| 208.3333 | 5 | 19 | 415 | 1
| 166.6667 | 120 | 13 | 295 | 6
| 125 | 80 | 13 | 215 | 0
| 83.3333 | 75 | 8 | 140 | 5
| 41.6667 | 70 | 4 | 70 | 4
| 0 | 60 | 2 | 10 | 2
| 0 | 54 | 0 | -44 | 2
0 | 500
1 | 500
2 | 500
3 | 500
4 | 500
5 | 500
6 | 500
7 | 500
8 | 500
9 | 500
10 | 500
11 | 500
12 | 500
11 | 500
10 | 500
9 | 500
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1

## Sheet1
18 | 1.5 | 45 | 1.5
20 | 2 | 60 | 1.5
9 | 1 | 18 | 1.5
40 | 3 | 160 | 1.5
12 | 4 | 60 | 1.5 | 18 | 72 | 14
3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12
2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 |  |  | 16
1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 |  | 18 | 2
4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 32 |  | 6 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 11 | 2
10 | 4 | 50 | 2 | 20 | 80 |  |  | 5
3 | 9 | 30 | 2 | 6 | 24 |  |  | 26
5 | 3 | 20 | 1.5 | 7.5 | 30
10 | 0 | 10 | 1.5 | 15 | 60
10 | 0 | 10 | 1.5 | 15 | 60
2 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | 12
2 | 2 | 6 | 1.5 | 3 | 12 |  | 66 |  | 54
4
4
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
4 | 0 | 4 | 1.5 | 6 | 24
6 | 0 | 6 | 1.5 | 9 | 36
171 |  | 501 |  | 121.5 | 486