## Gráfica Burn Up
Versión 0.1 | Horas Estimadas de Trabajo | Horas Acumuladas | Horas Acumuladas | Trayectoria Estimada
600 | 800 | 0 | 0 | 61.5385
600 | 800 | 20 | 20 | 123.0769
600 | 800 | 15 | 35 | 184.6154
600 | 800 | 10 | 45 | 246.1538
600 | 800 | 20 | 65 | 307.6923
600 | 800 | 10 | 75 | 369.2308
600 | 800 | 5 | 80 | 430.7692
600 | 800 | 5 | 85 | 492.3077
600 | 800 | 110 | 195 | 553.8462
600 | 800 | 115 | 310 | 615.3846
600 | 800 | 130 | 440 | 676.9231
600 | 800 | 140 | 580 | 738.4615
600 | 800 | 170 | 750 | 800
1
2 | Total Hours Estimated By Person Of Work * 3 (40 dias, 2 a 3 horas al día, 3 personas)
3
4
5 |  |  | horas al dia | Personas | Días totales de trabajo
6 |  |  | 3 | 3 | 91 | 819 | 0.91575
7 |  |  | 8 | 3 | 35 | 840 | 0.89286
8
9
10
11
12
13

## Gráfica Burn Down
Versión 0.1 | Remanente Ideal | Tareas Remanentes | Tareas Remanentes | Esfuerzo Remanente | Tareas Completadas
600 | 800 | 0 | 38 | 825 | 0
600 | 738.4615 | 20 | 38 | 805 | 0
600 | 676.9231 | 15 | 38 | 790 | 0
600 | 615.3846 | 10 | 38 | 780 | 0
600 | 553.8462 | 20 | 38 | 760 | 0
600 | 492.3077 | 10 | 38 | 750 | 0
600 | 430.7692 | 5 | 37 | 745 | 1
600 | 369.2308 | 5 | 36 | 740 | 1
600 | 307.6923 | 120 | 29 | 620 | 7
600 | 246.1538 | 130 | 23 | 490 | 6
600 | 184.6154 | 145 | 20 | 345 | 3
600 | 123.0769 | 165 | 10 | 180 | 10
600 | 61.5385 | 180 | 0 | 0 | 10
1 | 800
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1